Приложение № 1

к постановлению от 06.03.2018 № 511

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год |  | Последствия нереализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1. | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Комитет жилищно - коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Увеличение количества лет ожидания улучшения жилищных условий | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2 | Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Увеличение количества лет ожидания улучшения жилищных условий | Количество семей, улучшивших жилищные условий |
| 3. | Участие в реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Увеличение количества лет ожидания улучшения жилищных условий | Количество семей, улучшивших жилищные условий |
| 4. | Участие в реализации подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Увеличение количества лет ожидания улучшения жилищных условий | Количество семей, улучшивших жилищные условий |
| 5 | Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда | Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Ухудшение технического состояния многоквартирных домов | Доля площади муниципального жилищного фонда, обеспеченного оплатой взносов на капитальный ремонт |
| 6 | Долевое финансирование муниципального краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов | Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Ухудшение технического состояния многоквартирных домов | Доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт |
| 7 | Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2021 | Рост задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг | Доля площади свободного муниципального жилищного фонда, содержащейся в нормативном состоянии |
| 8 | Создание условий для предоставления жилых помещений | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Ухудшение технического состояния жилых помещений | - |

Приложение № 2

к постановлению от 06.03.2018 № 511

Приложение № 4

к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным  жильем граждан в Киришском городском поселении»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель |  | Срок реализации |  |  |  | Годы реализации |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало реализации |  | Конец реализации |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области |  | Бюджет Киришского городского поселения |  | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении» |  |  |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 15 786,45 |  | 0,00 | 0,00 |  | 15 786,45 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 14 739,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 14 739,15 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 14 739,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 14 739,15 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 14 739,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 14 739,15 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 60 003,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 60 003,90 |  | 0,00 |  |
| 1 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 2 345,64 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 345,64 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 345,64 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 345,64 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 345,64 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 345,64 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2 345,64 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2 345,64 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 9 382,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 382,56 |  | 0,00 |  |
| 2 | Участие в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 258,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 258,70 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 258,69 |  | 0,00 | 0,00 |  | 258,69 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 258,69 |  | 0,00 | 0,00 |  | 258,69 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 258,69 |  | 0,00 | 0,00 |  | 258,69 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 034,77 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 034,77 |  | 0,00 |  |
| 3 | Участие в реализации подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 913,39 |  | 0,00 | 43,63 |  | 913,39 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 913,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 913,39 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 913,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 913,39 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 913,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 913,39 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 3 653,56 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 653,56 | 0,00 |  |  |
| 4 | Участие в реализации подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 846,93 |  | 0,00 | 0,00 |  | 846,93 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 846,92 |  | 0,00 | 0,00 |  | 846,92 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 846,92 |  | 0,00 | 0,00 |  | 846,92 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 846,92 |  | 0,00 | 0,00 |  | 846,92 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 3 387,69 | 0,00 | 0,00 | 3 387,69 |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 7 134,43 | 0,00 | 0,00 |  | 7 134,43 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 7 134,43 | 0,00 | 0,00 |  | 7 134,43 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 7 134,43 | 0,00 | 0,00 |  | 7 134,43 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 7 134,43 | 0,00 | 0,00 |  | 7 134,43 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 28 537,72 | 0,00 | 0,00 |  | 28 537,72 |  |  | 0,00 |
| 6 | Долевое финансирование муниципального краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  | 2021 |  | 2018 |  |  | 740,08 | 0,00 | 0,00 |  | 740,08 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 740,08 | 0,00 | 0,00 |  | 740,08 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 740,08 | 0,00 | 0,00 |  | 740,08 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 740,08 | 0,00 | 0,00 |  | 740,08 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2 960,32 | 0,00 | 0,00 |  | 2 960,32 |  |  | 0,00 |
| 8 | Создание условий для предоставления жилых помещений | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 1 047,28 | 0,00 | 0,00 |  | 1 047,28 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 047,28 | 0,00 | 0,00 |  | 1 047,28 |  |  | 0,00 |