## Лист1
Приложение к постановлению
от 04.06.2020 № 1003
Приложение №4
к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы «Благоустройство Киришского городского поселения»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | срок реализации |  | годы реализации | планируемые объемы финансирования (тыс руб., в ценах соответствующих лет)
в том числе
|  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Киришского городского поселения | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа "Благоустройство Киришского городского поселения" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 95 631,68 | 4776.5 | 15723.5 | 75 131,68 | 0
[5 empty] | 2019 | 166 565,51 | 14 080,00 | 25 920,00 | 126 565,51 | 0
[5 empty] | 2020 | 86344.22 | 0 | 0 | 86344.22 | 0
[5 empty] | 2021 | 89 138,42 | 0 | 0 | 89 138,42 | 0
[5 empty] | 2022 | 81 398,06 | 0 | 0 | 81 398,06 | 0
[5 empty] | 2023 | 101 228,87 | 0 | 0 | 101 228,87 | 0
[5 empty] | 2024 | 101 228,87 | 0 | 0 | 101 228,87 | 0
[5 empty] | ИТОГО | 721535.67 | 18 856,50 | 41 643,50 | 661035.67 | 0
1 | Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 72 621,33 | 0 | 0 | 72 621,33 | 0
[5 empty] | 2019 | 121 067,62 | 0 | 0 | 121 067,62 | 0
[5 empty] | 2020 | 77885.5 | 0 | 0 | 77885.5 | 0
[5 empty] | 2021 | 86 638,42 | 0 | 0 | 86 638,42 | 0
[5 empty] | 2022 | 78 898,06 | 0 | 0 | 78 898,06 | 0
[5 empty] | 2023 | 98 728,87 | 0 | 0 | 98 728,87 | 0
[5 empty] | 2024 | 98728.87 | 0 | 0 | 98728.87 | 0
ИТОГО по подпрограмме | [5 empty] | 634568.67 | 0 | 0 | 634568.67 | 0
1.1. | Содержание благоустроенных городских территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 40 536,95** | 0 | 0 | 40 536,95** | 0
[5 empty] | 2019 | 40 696,84 | 0 | 0 | 40 696,84 | 0
[5 empty] | 2020 | 40322.75 | 0 | 0 | 40322.75 | 0
[5 empty] | 2021 | 40 172,01 | 0 | 0 | 40 172,01 | 0
[5 empty] | 2022 | 40 185,31 | 0 | 0 | 40 185,31 | 0
[5 empty] | 2023 | 40 185,31 | 0 | 0 | 40 185,31 | 0
[5 empty] | 2024 | 40 185,31 | 0 | 0 | 40 185,31 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 276314.04 | 0 | 0 | 276314.04 | 0
1.2. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 568.1 | 0 | 0 | 568.1 | 0
[5 empty] | 2019 | 2 167,37 | 0 | 0 | 2 167,37 | 0
[5 empty] | 2020 | 1540.48 | 0 | 0 | 1 540,48 | 0
[5 empty] | 2021 | 1 540,48 | 0 | 0 | 1540.48 | 0
[5 empty] | 2022 | 1 540,48 | 0 | 0 | 1 540,48 | 0
[5 empty] | 2023 | 1 540,48 | 0 | 0 | 1 540,48 | 0
[5 empty] | 2024 | 1 540,48 | 0 | 0 | 1 540,48 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 10 437,87 | 0 | 0 | 10 437,87 | 0
1.3. | Благоустройство парков и скверов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 10417.85 | 0 | 0 | 10 417,85 | 0
[5 empty] | 2019 | 10 026,40 | 0 | 0 | 10 026,40 | 0
[5 empty] | 2020 | 8833.24 | 0 | 0 | 8833.24 | 0
[5 empty] | 2021 | 10 614,52 | 0 | 0 | 10 614,52 | 0
[5 empty] | 2022 | 10 614,52 | 0 | 0 | 10 614,52 | 0
[5 empty] | 2023 | 10 614,52 | 0 | 0 | 10 614,52 | 0
[5 empty] | 2024 | 10 614,52 | 0 | 0 | 10 614,52 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 71735.57 | 0 | 0 | 71735.57 | 0
1.4. | Благоустройство и оформление улиц и дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 2 456,62 | 0 | 0 | 2 456,62 | 0
[5 empty] | 2019 | 796.28 | 0 | 0 | 796.28 | 0
[5 empty] | 2020 | 958.1 | 0 | 0 | 958.1 | 0
[5 empty] | 2021 | 1 840,00 | 0 | 0 | 1 840,00 | 0
[5 empty] | 2022 | 1 840,00 | 0 | 0 | 1 840,00 | 0
[5 empty] | 2023 | 1 840,00 | 0 | 0 | 1 840,00 | 0
[5 empty] | 2024 | 1 840,00 | 0 | 0 | 1 840,00 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 11571 | 0 | 0 | 11571 | 0
1.5. | Обустройство и содержание детских площадок | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 3 284,72 | 0 | 0 | 3 284,72 | 0
[5 empty] | 2019 | 7 759,73 | 0 | 0 | 7759.73 | 0
[5 empty] | 2020 | 7679.28 | 0 | 0 | 7679.28 | 0
[5 empty] | 2021 | 10459.13 | 0 | 0 | 10459.13 | 0
[5 empty] | 2022 | 1 828,94 | 0 | 0 | 1 828,94 | 0
[5 empty] | 2023 | 1 828,94 | 0 | 0 | 1 828,94 | 0
[5 empty] | 2024 | 1 828,94 | 0 | 0 | 1 828,94 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 34669.68 | 0 | 0 | 34669.68 | 0
1.6. | Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 17 568,25 * | 0 | 0 | 17 568,25* | 0
[5 empty] | 2019 | 17 758,03 | 0 | 0 | 17 758,03 | 0
[5 empty] | 2020 | 18515.52 | 0 | 0 | 18515.52 | 0
[5 empty] | 2021 | 21 913,28 | 0 | 0 | 21 913,28 | 0
[5 empty] | 2022 | 22 789,81 | 0 | 0 | 22 789,81 | 0
[5 empty] | 2023 | 42719.62 | 0 | 0 | 42719.62 | 0
[5 empty] | 2024 | 42719.62 | 0 | 0 | 42719.62 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 183967.5 | 0 | 0 | 183967.5 | 0
1.7. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0
[5 empty] | 2019 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0
[5 empty] | 2020 | 36.13 | 0 | 0 | 36.13 | 0
[5 empty] | 2021 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0
[5 empty] | 2022 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 648.35 | 0 | 0 | 648.35 | 0
1.8. | Приобретение коммунальной техники | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 3 458,69 | 0 | 0 | 3 458,69 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 3 458,69 | 0 | 0 | 3 458,69 | 0
1.9. | Реконструкция парков и скверов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 41 765,97 | 0 | 0 | 41 765,97 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 41 765,97 | 0 | 0 | 41 765,97 | 0
2 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 23 010,35 | 4776.5 | 15723.5 | 2510.35 | 0
[5 empty] | 2019 | 45 497,89 | 14080 | 25 920,00 | 5 497,89 | 0
[5 empty] | 2020 | 8458.72 | 0 | 0 | 8458.72 | 0
[5 empty] | 2021 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
[5 empty] | 2022 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
[5 empty] | 2023 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
[5 empty] | 2024 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
ИТОГО по подпрограмме | [5 empty] | 86966.96 | 18 856,50 | 41 643,50 | 26466.96 | 0
2.1. | Благоустройство общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 23 010,35 | 4776.5 | 15723.5 | 2510.35 | 0
[5 empty] | 2019 | 2 997,89 | 0 | 0 | 2 997,89 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
[5 empty] | 2022 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
[5 empty] | 2023 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
[5 empty] | 2024 | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 36008.24 | 4 776,50 | 15723.5 | 15508.24 | 0
2.2. | Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2020 | 2019 | 42 500,00 | 14080 | 25 920,00 | 2 500,00 | 0
[5 empty] | 2020 | 8458.72 | 0 | 0 | 8458.72 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 50958.72 | 14 080,00 | 25 920,00 | 10958.72 | 0
*- в том числе 16,63 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)
**- в том числе 5 970,44 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)