Приложение № 3

к постановлению от 19.05.2017 № 1164

(приложение № 4

к муниципальной программе)

|  | План реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объёмы финансирования (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)», Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района, МУ «КСЗН», Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 27 973,22 | 785,00 | 333,64 | 26 762,15 | 92,43 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 18 116,80 | 565,90 | 2 630,12 | 14 855,58 | 65,20 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 19932,82 | 0,00 | 725,36 | 19184,26 | 23,20 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 66022,84 | 1 350,90 | 3689,12 | 60801,99 | 180,83 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие среднего, малого предпринимательства и потребительского рынка Киришского муниципального района" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 3 527,88 | 785,00 | 333,64 | 2 316,81 | 92,43 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 539,91 | 0,00 | 2 630,12 | 1 844,59 | 65,20 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 9553,21 | 0,00 | 725,36 | 8804,65 | 23,20 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 17621,00 | 785,00 | 3689,12 | 12966,05 | 180,83 |
| 1.1 | Обеспечение сбора статистической информации о социально-экономическом развитии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 103,26 | 0,00 | 0,00 | 103,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 110,58 | 0,00 | 0,00 | 110,58 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 1.2 | Организация и проведение мониторинга социально- экономического развития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | 2015 | 194,89 | 0,00 | 137,64 | 57,25 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 292,24 | 0,00 | 234,12 | 58,12 | 0,00 |
| 1.3 | Возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, целевой группе субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 1.4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 1 041,00 | 785,00 | 196,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 169,00 | 0,00 | 1 109,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 660,00 | 0,00 | 600,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности организаций муниципальной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2016 | 2015 | 1 675,05 | 0,00 | 0,00 | 1 591,30 | 83,75 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 58,00 |
| 1.6 | Повышение квалификации сотрудников организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 |
| 1.7 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в составе коллективных стендов. | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 131,58 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 6,58 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 93,19 | 4,90 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 7,50 |
| 1.8 | Поддержка народных художественных промыслов и ремесел | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1,26 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 1,30 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 1,30 |
| 1.9 | Совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам регулирования торговой деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Формирование реестра объектов потребительского рынка Киришского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Информирование посредством различных информационных каналов о результатах развития потребительского рынка Киришского муниципального района, проведении ярмарок на территории Киришского муниципального района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Привлечение субъектов торговой деятельности к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, других районных мероприятиях | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров, мониторинга обеспеченности населения Киришского муниципального района площадью торговых объектов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Оказание консультативной поддержки субъектам потребительского рынка по вопросам применения действующего законодательства в сфере торговой деятельности, бытовых услуг и услуг общественного питания | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, на приобретение специализированных автомагазинов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.16 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 300,00 | 0,00 | 297,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.17 | Организация и проведение ярмарок, фестивалей, районных праздников и других мероприятий на территории Киришского района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2017 | 2017 | 2017 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | 253,90 | 13,40 |
| 1.18 | Предоставление муниципальной инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2017 | 2017 | 2017 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 1.19 | Предоставление муниципальной преференции, путем передачу в аренду, без проведения процедуры торгов, на долгосрочной основе муниципального имущества | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2017 | 2017 | 2017 | 179,54 | 0,00 | 125,36 | 54,18 | 0,00 |
| 1.21 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Киришском муниципальном районе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района; Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)» | 2017 | 2017 | 2017 | 6878,64 | 0,00 | 0,00 | 6878,64 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости населения Киришского муниципального района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района, Муниципальное учреждение «Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района», Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 24 445,34 | 0,00 | 0,00 | 24 445,34 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 11 560,99 | 0,00 | 0,00 | 11 560,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 379,61 | 0,00 | 0,00 | 10 379,61 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 46385,94 | 0,00 | 0,00 | 46385,94 | 0,00 |
| 2.1 | Участие в формировании государственного образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов инженерно-технической сферы в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области для предприятий и организаций Киришского муниципального района на контрактной целевой (возвратной) основе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Выдача направлений на обучение в ВУЗах педагогической направленности | Комитет по образованию Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Выдача направлений на обучение в ВУЗах медицинской направленности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Ежемесячная выплата стипендии студентам, обучающимся в высших учебных заведениях и врачам-интернам | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,0 |
| 2.5 | Материальное стимулирование работников социальной сферы бюджетных учреждений" | Комитет по образованию Киришского района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района Муниципальное учреждение «Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района», Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.6 | Приобретение жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 19 106,23 | 0,00 | 0,00 | 19 106,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8 897,83 | 0,00 | 0,00 | 8 897,83 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 179,61 | 0,00 | 0,00 | 8 179,61 | 0,00 |
| 2.7 | Содержание и ремонт общежития для проживания работников бюджетной сферы (пер.Школьный, д.1) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | 2015 | 4 004,11 | 0,00 | 0,00 | 4 004,11 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 145,41 | 0,00 | 0,00 | 1 145,41 | 0,00 |
| 3 | Разработка документов стратегического планирования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| 4 | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в пределах наделенных полномочий) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 565,90 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |