## План реализации
Приложение
к постановлению от 27.09.2016 №2118
Приложение № 7 к Программе
План реализации муниципальной программы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
[6 empty] | всего | в том числе
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники
1 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 11323.687 | 0 | 806.5 | 10517.187 | 0 | 10517.187 | 11323.687
[5 empty] | 2016 | 11098.48 | 0 | 891.18 | 10207.3 | 0 | 10207.3 | 11098.48
[5 empty] | 2017 | 11156.3459 | 0 | 81.7 | 11074.6459 | 0 | 11074.6459 | 11156.3459
[5 empty] | 2018 | 11785.1628 | 0 | 81.7 | 11703.4628 | 0 | 11703.4628 | 11785.1628
Итого по программе: | [5 empty] | 45363.6757 | 0 | 1861.08 | 43502.5957 | 0 | 46159.07 | 47210.67
| Подпрограмма 1: «Молодежь Киришского района» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 1171.37 | 0 | 0 | 1171.37 | 0 | 1171.37
[5 empty] | 2016 | 1080.97 | 0 | 0 | 1080.97 | 0 | 1080.97
[5 empty] | 2017 | 1324.1 | 0 | 0 | 1324.1 | 0 | 1324.1
[5 empty] | 2018 | 1400.8 | 0 | 0 | 1400.8 | 0 | 1400.8
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 4977.24 | 0 | 0 | 4977.24 | 0 | 5135.89 | 5135.89
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО» | 2015 | 2018 | 2015 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0
[5 empty] | 2016 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0
[5 empty] | 2017 | 128.3 | 0 | 0 | 128.3 | 0
[5 empty] | 2018 | 135.7 | 0 | 0 | 135.7 | 0
| Итого по мероприятию 1.1.: |  |  |  |  | 492 | 0 | 0 | 492 | 0
| Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, комитет по образованию Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО» | 2015 | 2018 | 2015 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0
[5 empty] | 2016 | 108.5 | 0 | 0 | 108.5 | 0
[5 empty] | 2017 | 129.2 | 0 | 0 | 129.2 | 0
[5 empty] | 2018 | 136.7 | 0 | 0 | 136.7 | 0
[6 empty] | 499.4 | 0 | 0 | 499.4 | 0
| Мероприятие 1.3. Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО» | 2015 | 2018 | 2015 | 145.4 | 0 | 0 | 145.4 | 0
[5 empty] | 2016 | 145.4 | 0 | 0 | 145.4 | 0
[5 empty] | 2017 | 155.3 | 0 | 0 | 155.3 | 0
[5 empty] | 2018 | 164.3 | 0 | 0 | 164.3 | 0
| Итого по мероприятию 1.3.: |  |  |  |  | 610.4 | 0 | 0 | 610.4 | 0
| Мероприятие 1.4. Реализация комплекса мер по информационному, научно-методическому, нормативно-правовому и кадровому обеспечению молодежной политики | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО» | 2015 | 2018 | 2015 | 301.4 | 0 | 0 | 301.4 | 0
[5 empty] | 2016 | 284.6 | 0 | 0 | 284.6 | 0
[5 empty] | 2017 | 321.9 | 0 | 0 | 321.9 | 0
[5 empty] | 2018 | 340.6 | 0 | 0 | 340.6 | 0
| Итого по мероприятию 1.4.: |  |  |  |  | 1248.5 | 0 | 0 | 1248.5 | 0
| Мероприятие 1.5. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, комитет по образованию Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО» | 2015 | 2018 | 2015 | 58.1 | 0 | 0 | 58.1 | 0
[5 empty] | 2016 | 31.78 | 0 | 0 | 31.78 | 0
[5 empty] | 2017 | 83.5 | 0 | 0 | 83.5 | 0
[5 empty] | 2018 | 88.3 | 0 | 0 | 88.3 | 0
| Итого по мероприятию 1.5.: |  |  |  |  | 261.68 | 0 | 0 | 261.68 | 0
| Мероприятие 1.6. Реализация комплекса мер по поддержке творческой и талантливой молодежи | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО»; комитет по образованию Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 425.47 | 0 | 0 | 425.47 | 0
[5 empty] | 2016 | 398.69 | 0 | 0 | 398.69 | 0
[5 empty] | 2017 | 505.9 | 0 | 0 | 505.9 | 0
[5 empty] | 2018 | 535.2 | 0 | 0 | 535.2 | 0
| Итого по мероприятию 1.6.: |  |  |  |  | 1865.26 | 0 | 0 | 1865.26 | 0
| Подпрограмма 2: «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Киришском муниципальном районе» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281
[5 empty] | 2016 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251
[5 empty] | 2017 | 317.1 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 317.1
[5 empty] | 2018 | 335.5 | 0 | 0 | 335.5 | 0 | 335.5
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 1184.6 | 0 | 0 | 1184.6 | 0 | 1230.35
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО»; комитет по образованию Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0
[5 empty] | 2016 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0
[5 empty] | 2017 | 96.1 | 0 | 0 | 96.1 | 0
[5 empty] | 2018 | 101.7 | 0 | 0 | 101.7 | 0
| Итого по мероприятию 2.1.: |  |  |  |  | 357.8 | 0 | 0 | 357.8 | 0
| Мероприятие 2. 2.Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «ЦАХО»; комитет по образованию Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0
[5 empty] | 2016 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0
[5 empty] | 2017 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0
[5 empty] | 2018 | 233.8 | 0 | 0 | 233.8 | 0
| Итого по мероприятию 2.2.: |  |  |  |  | 826.8 | 0 | 0 | 826.8 | 0
| Подпрограмма 3 : «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 481.7 | 0 | 0 | 481.7 | 0 | 481.7
[5 empty] | 2016 | 567.88 | 0 | 85.18 | 482.7 | 0 | 482.7
[5 empty] | 2017 | 525.6 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 525.6
[5 empty] | 2018 | 557.2 | 0 | 0 | 557.2 | 0 | 557.2
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 2132.38 | 0 | 85.18 | 2047.2 | 0
| Мероприятие 3.1. Реализация комплекса мер по информационно-методическому, нормативно-правовому и кадровому обеспечению деятельности по профилактике алкоголизма и наркомании | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района Ленинградской области,МАУ «ЦАХО»; Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района Ленинградской области; Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области | 2015 | 2018 | 2015 | 143.7 | 0 | 0 | 143.7 | 0
[5 empty] | 2016 | 144.7 | 0 | 0 | 144.7 | 0
[5 empty] | 2017 | 156.2 | 0 | 0 | 156.2 | 0
[5 empty] | 2018 | 166.3 | 0 | 0 | 166.3 | 0
| Итого по мероприятию 3.1.: |  |  |  |  | 610.9 | 0 | 0 | 610.9 | 0
| Мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района Ленинградской области, МАУ «ЦАХО»; Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района Ленинградской области; Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области | 2015 | 2018 | 2015 | 338 | 0 | 0 | 338 | 0
[5 empty] | 2016 | 423.18 | 0 | 85.18 | 338 | 0
[5 empty] | 2017 | 369.4 | 0 | 0 | 369.4 | 0
[5 empty] | 2018 | 390.9 | 0 | 0 | 390.9 | 0
| Итого по мероприятию 3.2.: |  |  |  |  | 1521.48 | 0 | 85.18 | 1436.3 | 0
| Подпрограмма 4.: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 9302.717 | 0 | 724.8 | 8577.917 | 0
[5 empty] | 2016 | 9111.33 | 0 | 724.3 | 8387.03 | 0
[5 empty] | 2017 | 8901.8659 | 0 | 0 | 8901.8659 | 0
[5 empty] | 2018 | 9403.6328 | 0 | 0 | 9403.6328 | 0
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 36719.5457 | 0 | 1449.1 | 35270.4457 | 0
| Мероприятие 4.1. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район, муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 6847.4 | 0 | 0 | 6847.4 | 0
[5 empty] | 2016 | 7143.77 | 0 | 0 | 7143.77 | 0
[5 empty] | 2017 | 7346.88 | 0 | 0 | 7346.88 | 0
[5 empty] | 2018 | 7773 | 0 | 0 | 7773 | 0
| Итого по мероприятию 4.1.: |  |  |  |  | 29111.05 | 0 | 0 | 29111.05 | 0
| Мероприятие 4.2. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 377.6 | 0 | 0 | 377.6 | 0
[5 empty] | 2016 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0
[5 empty] | 2017 | 309.72 | 0 | 0 | 309.72 | 0
[5 empty] | 2018 | 327.68 | 0 | 0 | 327.68 | 0
| Итого по мероприятию 4.2.: |  |  |  |  | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 0
| Мероприятие 4.3.Обеспечение информационной поддержки старост сельских населенных пунктов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 144.77 | 0 | 0 | 144.77 | 0
[5 empty] | 2016 | 170.46 | 0 | 0 | 170.46 | 0
[5 empty] | 2017 | 176.715 | 0 | 0 | 176.7 | 0
[5 empty] | 2018 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0
Итого по мероприятию 4.3.: | [5 empty] | 678.945 | 0 | 0 | 678.93 | 0
| Мероприятие 4.4. Повышение уровня технического оснащения организации, выполняющей услуги по информированию населения Киришского муниципального района Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 414.747 | 0 | 0 | 414.747 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 284.847 | 0 | 0 | 284.847 | 0
[5 empty] | 2018 | 301.368 | 0 | 0 | 301.368 | 0
Итого по мероприятию 4.4.: | [5 empty] | 1000.962 | 0 | 0 | 1000.962 | 0
| Мероприятие 4.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 149.5 | 0 | 0 | 149.5 | 0
[5 empty] | 2016 | 149.5 | 0 | 0 | 149.5 | 0
[5 empty] | 2017 | 149.5 | 0 | 0 | 149.5 | 0
[5 empty] | 2018 | 149.5 | 0 | 0 | 149.5 | 0
| Итого по мероприятию 4.5.: |  |  |  |  | 598 | 0 | 0 | 598 | 0
| Мероприятие 4.6. Содействие депутату Законодательного собрания Ленинградской области в проведении приема граждан | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0
[5 empty] | 2016 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0
[5 empty] | 2017 | 8.4639 | 0 | 0 | 8.4639 | 0
[5 empty] | 2018 | 8.9548 | 0 | 0 | 8.9548 | 0
| Итого по мероприятию 4.6.: |  |  |  |  | 32.2187 | 0 | 0 | 32.2187 | 0
| Мероприятие 4.7. Участие муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в Совете муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
[5 empty] | 2016 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
[5 empty] | 2017 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
[5 empty] | 2018 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
| Итого по мероприятию 4.7.: |  |  |  |  | 720 | 0 | 0 | 720 | 0
| Мероприятие 4.8. Организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации Киришского муниципального района Ленинградской области | Управляющий делами администрации | 2015 | 2018 | 2015 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
[5 empty] | 2016 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
[5 empty] | 2017 | 325.74 | 0 | 0 | 325.74 | 0
[5 empty] | 2018 | 344.63 | 0 | 0 | 344.63 | 0
| Итого по мероприятию 4.8.: |  |  |  |  | 1020.37 | 0 | 0 | 1020.37 | 0
| Мероприятие 4.9. Организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы, осуществляющих полномочия администрации муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Управляющий делами администрации | 2015 | 2018 | 2015 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 4.9.: |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
| Мероприятие 4.10. Обеспечение информационной безопасности администрации Киришского муниципального района Ленинградской области | Сектор информационной безопасности и компьютерного обеспечения, специалист по мобилизационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0
[5 empty] | 2016 | 145.4 | 0 | 0 | 145.4 | 0
[5 empty] | 2017 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 0
[5 empty] | 2018 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0
| Итого по мероприятию 4.10.: |  |  |  |  | 451.9 | 0 | 0 | 451.9 | 0
| Мероприятие 4.11. Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 724.8 | 0 | 724.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 724.3 | 0 | 724.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 4.11.: |  |  |  |  | 1449.1 | 0 | 1449.1 | 0 | 0
| Мероприятие 4.12. Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2015 | 2018 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 4.12.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 4.13. Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, живущих на территории Киришского муниципального района | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе Комитет по культуре, делам молодежи и спорту | 2015 | 2018 | 2015 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0
[5 empty] | 2016 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0
[5 empty] | 2017 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0
[5 empty] | 2018 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0
Итого по мероприятию 4.13.: | [5 empty] | 202 | 0 | 0 | 202 | 0
| Подпрограмма 5: «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниицпального района | 2015 | 2018 | 2015 | 86.9 | 0 | 81.7 | 5.2 | 0
[5 empty] | 2016 | 87.3 | 0 | 81.7 | 5.6 | 0
[5 empty] | 2017 | 87.68 | 0 | 81.7 | 5.98 | 0
[5 empty] | 2018 | 88.03 | 0 | 81.7 | 6.33 | 0
| Итого по подпрограмме 5: |  |  |  |  | 349.91 | 0 | 326.8 | 23.11 | 0
| Мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниицпального района | 2015 | 2018 | 2015 | 86.9 | 0 | 81.7 | 5.2 | 0
[5 empty] | 2016 | 87.3 | 0 | 81.7 | 5.6 | 0
[5 empty] | 2017 | 87.68 | 0 | 81.7 | 5.98 | 0
[5 empty] | 2018 | 88.03 | 0 | 81.7 | 6.33 | 0
| Итого по мероприятию 5.1.: |  |  |  |  | 349.91 | 0 | 326.8 | 23.11 | 0