Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной  программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Обеспечение сбора статистической информации о социально-экономическом развитии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие целевых ориентиров, невозможность принятия обоснованных решений по планированию и проведению анализа социально-экономического развития | Обеспечение потребностей органов местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в информации о социально-экономическом положении района, необходимой для принятия управленческих решений путем заключения договора на обеспечение официальной статистической информацией |
| 1.2 | Мероприятие: Организация и проведение мониторинга социально- экономического развития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Невозможность объективной оценки деятельности предприятий и организаций Киришского муниципального района | Проведение 2 сборов информации по формам регионального наблюдения ежегодно. Наличие информации о деятельности не менее 100 предприятий и организаций. Ежегодный рост числа субъектов, представляющих отчетность. |

| 1.3 | Мероприятие: Возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, целевой группе субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; снижение прироста количества субъектов предпринимательства на территории района; снижение показателей деятельности малых и средних предприятий и предпринимателей | Предоставление финансовой поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятель ности субъектам малого и среднего предпринимательства; Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района на 0,5 % ежегодно; Рост среднесписочной численность работников малых и средних предприятий на 0,5 % ежегодно; Рост объема продукции (работ, услуг), производимый малыми и средними предприятиями на 1,2 % ежегодно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Мероприятие: Возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; снижение прироста количества субъектов предпринимательства на территории района; снижение показателей деятельности малых и средних предприятий и предпринимателей | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономии ческой активности Ленинград ской области»; Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района на 0,5 % ежегодно; Рост среднесписочной численность работников малых и средних предприятий на 0,5 % ежегодно; Рост объема продукции (работ, услуг), производимый малыми и средними предприятиями на 1,2 % ежегодно. |
| 1.5 | Мероприятие: Обеспечение деятельности организаций муниципальной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства. | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие развития, совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; снижение количества субъектов предпринимательства на территории района | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района на 0,5 % ежегодно |
| 1.6 | Мероприятие: Повышение квалификации сотрудников организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень квалификации сотрудников организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, снижение качества услуг, предоставляемых субъектам малого предпринимательства | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района на 0,5 % ежегодно |
| 1.7 | Мероприятие: Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в составе коллективных стендов. | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение количества участников субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых областных, Российских и международных конкурсах. | Обеспечение участия представителей малого и среднего предпринимательства в 4 конкурсах ежегодно |
| 1.8 | Мероприятие: Поддержка народных художественных промыслов и ремесел | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие продвижения народных художественных промыслов и ремесел за пределы Киришского муниципального района, отсутствие поддержки мастеров народных художественных промыслов и ремесел Киришского муниципального района. | Планируется участие в областных, российских и международных конкурсах не менее 5 мастеров народных художественных промыслов и ремесел Киришского района ежегодно |

| 1.9 | Мероприятие: Совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам регулирования торговой деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Мероприятие: Формирование реестра объектов потребительского рынка Киришского муниципального района | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| 1.11 | Мероприятие: Информирование посредством различных информационных каналов о результатах развития потребительского рынка Киришского муниципального района, проведении ярмарок на территории Киришского муниципального района. | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| 1.12 | Мероприятие: Привлечение субъектов торговой деятельности к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, других районных мероприятиях | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| 1.13 | Мероприятие: Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров, мониторинга обеспеченности населения Киришского муниципального района площадью торговых объектов. | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота, рост социального напряжения в обществе. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| 1.14 | Мероприятие: Оказание консультативной поддержки субъектам потребительского рынка по вопросам применения действующего законодательства в сфере торговой деятельности, бытовых услуг и услуг общественного питания | Сектор потребительского рынка и предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Недостаточный уровень развития потребительского рынка Киришского муниципального района; снижение розничного оборота. | Рост оборота розничной торговли на 4,8 % ежегодно |
| 2 | Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Киришского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Участие в формировании и реализации государственного образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов инженерно-технической сферы в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области для предприятий и организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе. | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Сокращение числа молодых специалистов инженерно - технической сферы, увеличение дисбаланса на рынке труда Киришского муниципального района. | Рост числа молодых специалистов, подготовленных с учетом потребности конкретных организаций. Число заключенных договоров на целевое обучение для подготовки специалистов, работающих в инженерно-технической сфере за весь период реализации программы – не менее 70 ед. |
| 2.2 | Мероприятие: Выдача направлений на обучение в ВУЗах медицинской направленности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Сокращение числа молодых специалистов, в медицинских организациях бюджетной сферы, увеличение дисбаланса на рынке труда Киришского муниципального района, рост социальной напряженности. | Привлечение выпускников в ВУЗы медицинской направленности, содействие в подготовке медицинских кадров. Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах медицинской направленности за весь период реализации программы - 40 ед. |
| 2.3 | Мероприятие: Выдача направлений на обучение в ВУЗах педагогической направленности | Комитет по образованию Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Сокращение числа молодых специалистов, в образовательных организациях бюджетной сферы, увеличение дисбаланса на рынке труда Киришского муниципального района, рост социальной напряженности . | Содействие в подготовке педагогических кадров. Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах педагогической направленности за весь период реализации программы - 80 ед. |

| 2.4 | Мероприятие: Ежемесячная выплата стипендии студентам, обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности и врачам-интернам | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие молодых специалистов в муниципальных учреждениях здравоохранения, снижение стимула к последипломному образованию врачей-интернов | Ежемесячная выплата стипендии студентам, обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности и врачам-интернам – не менее 17 стипендиатов ежегодно. Число стипендиатов, трудоустроенных после окончания обучения в ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» за период реализации программы не менее 5 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Мероприятие: Материальное стимулирование работников социальной сферы бюджетных учреждений | Комитет по образованию Киришского муниципального района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, МУ «Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района», | 2015 | 2018 | Отсутствие поддержки работников социальной сферы, низкая заинтересованность работников социальной сферы на достижение более высоких результатов работы | Выплата премии Администрации Киришского муниципального района лучшим работникам социальной сферы бюджетных учреждений – премирование не менее 8 человек ежегодно |
| 2.6 | Мероприятие: Приобретение жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие возможности привлечения и закрепления востребованных специалистов социальной сферы на территории района, рост социальной напряженности среди работников бюджетных учреждений образования и здравоохранения. | Приобретение 10 жилых помещений ежегодно |
| 2.7 | Мероприятие: Содержание и ремонт общежития для проживания работников бюджетной сферы (пер. Школьный, д. 1) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие возможности привлечения и закрепления востребованных специалистов социальной сферы на территории района, рост социальной напряженности среди работников бюджетных учреждений образования и здравоохранения. | Отсутствие жалоб на техническое состояние жилых помещений общежития по адресу пер. Школьный, д. 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта |  | Основные положения правового акта |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - Подпрограмма «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1: Обеспечение сбора статистической информации о социально-экономическом развитии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие правовых актов в сфере реализации мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.: Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О проведении мониторинга социально-экономического развития |  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 1 квартал 2015 года |
| Мероприятие:1.3.: Возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, целевой группе субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О порядке расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в целях реализации мероприятия подпрограммы |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| Мероприятие 1.4: Возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | Об определении порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности из бюджета Ленинградской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности организаций муниципальной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О порядке расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в целях реализации мероприятия подпрограммы |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| Мероприятие 1.6.: Повышение квалификации сотрудников организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О порядке расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в целях реализации мероприятия подпрограммы |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| Мероприятие 1.7.: Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в составе коллективных стендов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О порядке расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в целях реализации мероприятия подпрограммы |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| Мероприятие 1.8. Поддержка народных художественных промыслов и ремесел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | О порядке расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в целях реализации мероприятия подпрограммы |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 4 квартал 2014 года |
| Мероприятие 1.9.: Совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам регулирования торговой деятельности, относящихся к компетенции органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | Принятие новых и внесение изменений в действующие нормативные муниципальные акты по вопросам потребительского рынка (в рамках существующих полномочий) |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | По мере необходимости |
| Мероприятие 1.10.: Формирование реестра объектов потребительского рынка Киришского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Решение Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области |  | Об утверждении положения о порядке выдачи регистрационных удостоверений в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района |  | 1 квартал 2015 |
| Мероприятие 1.11: Информирование посредством различных информационных каналов о результатах развития потребительского рынка Киришского муниципального района, проведении ярмарок на территории Киришского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие правовых актов в сфере реализации мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12.: Привлечение субъектов торговой деятельности к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, других районных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. |  | Постановление Администрации Киришского муниципального района |  | Положение о районном конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформление |  | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Киришского муниципального района | 3 квартал 2015 года |
| Мероприятие 1.13: Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров, мониторинга обеспеченности населения Киришского муниципального района площадью торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие правовых актов в сфере реализации мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.14: Оказание консультативной поддержки субъектам потребительского рынка по вопросам применения действующего законодательства в сфере торговой деятельности, бытовых услуг и услуг общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие правовых актов в сфере реализации мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости населения Киришского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.: Участие в формировании и реализации государственного образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов инженерно-технической сферы в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области для предприятий и организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение мер правового регулирования не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.: Выдача направлений на обучение в ВУЗах медицинской направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение мер правового регулирования не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.: Выдача направлений на обучение в ВУЗах педагогической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение мер правового регулирования не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.: Ежемесячная выплата стипендии студентам, обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности и врачам-интернам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Решение Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области |  | О внесении изменений в Положение о назначении и выплате стипендии лицам, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях |  | Юридический комитет администрации Киришского муниципального района | По мере необходимости |

| 2.4.2 | Постановление Администрации Киришского муниципального района | О назначении стипендий лицам, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях | Комиссия по назначению стипендий лицам, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях Администрации Киришского муниципального района | Ежегодно, 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5: Материальное стимулирование работников социальной сферы бюджетных учреждений |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Решение Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | О внесении изменений в решение об утверждении премии администрации Киришского муниципального района | Комитет по образованию Киришского муниципального района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Комитет социальной защиты населения, комитет по культуре администрации Киришского муниципального района | По мере необходимости |
| 2.5.2 | Постановление Администрации Киришского муниципального района | О назначении премии Администрации Киришского муниципального района лучшему работнику социальной сферы бюджетных учреждений | Комитет по образованию Киришского муниципального района, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района, Комитет социальной защиты населения, комитет по культуре администрации Киришского муниципального района | Ежегодно |
| Мероприятие 2.6: Приобретение жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Постановление Администрации Киришского муниципального района | О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Киришского муниципального района | 1 квартал 2015 года |
| Мероприятие 2.7: Содержание и ремонт общежития для проживания работников бюджетной сферы |  |  |  |  |
|  | Применение мер правового регулирования не предусмотрено |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Киришского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля статистических материалов, получаемых в рамках заключенных договоров на обеспечение официальной статистической информацией, используемых для принятия управленческих решений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Ежегодное увеличение числа субъектов предпринимательства, представивших отчетность по формам регионального сбора данных | % | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением их предпринимательской деятельности | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района | % | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | Увеличение средней численности работников малых и средних предприятий | % | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6 | Рост объема продукции (работ, услуг), выполненных малыми и средними предприятиями Киришского муниципального района | % | -0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.7 | Рост оборота розничной торговли | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.8 | Число областных, российских и международных конкурсов, в которых принимали участие представители малого и среднего предпринимательства | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.9 | Число мастеров народных художественных промыслов и ремесел Киришского района, принявших участие в областных, российских и международных конкурсах | чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Киришского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число заключенных договоров на целевое обучение для подготовки специалистов, работающих в инженерно-технической сфере | ед | 28 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 2.2 | Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах педагогической направленности | ед | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3 | Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах медицинской направленности | ед | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 2.4 | Число студентов и врачей-интернов, обучающихся в высших учебных заведениях медицинской направленности получающих стипендии за счет средств бюджета Киришского муниципального района (Стипендиатов) | чел | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Число Стипендиатов, трудоустроенных после окончания обучения в ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» | чел | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2.5 | Число работников социальной сферы бюджетных учреждений, получивших премии Администрации Киришского муниципального района | чел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.6 | Число квартир, приобретенных за счет средств бюджета Киришского муниципального района, для предоставления | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.7 | Число обоснованных жалоб на техническое состояние жилых помещений общежития для проживания работников бюджетной сферы (пер. Школьный, д. 1) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) мероприятий муниципальной программы и их значениях в разрезе муниципальных образований Киришского муниципального района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовый период (2014 год) |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| - Доля статистических материалов, получаемых в рамках заключенных договоров на обеспечение официальной статистической информацией, используемой для принятия управленческих решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ежегодное увеличение числа субъектов предпринимательства, представивших отчетность по формам регионального сбора данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| - Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением их предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | Ед. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 4.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 5.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.34 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост объема продукции (работ, услуг), выполненных малыми и средними предприятиями Киришского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | -0,7 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 6.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост оборота розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | % |  |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |
| 7.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число областных, российских и международных конкурсов, в которых принимали участие представители малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | ед |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число мастеров народных художественных промыслов и ремесел Киришского района, принявших участие в областных, российских и международных конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | чел |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 9.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число заключенных договоров на целевое обучение для подготовки специалистов, работающих в инженерно-технической сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | ед |  |  |  | 28 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 10.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах педагогической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области |  | ед |  |  | 22 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 11.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число направлений, выданных на обучение в ВУЗах медицинской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | ед |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 12.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число студентов, обучающимся в высших учебных заведениях медицинской направленности и врачей-интернов получающих стипендии за счет средств бюджета Киришского муниципального района (Стипендиатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | чел |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 13.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число Стипендиатов, трудоустроенных после окончания обучения в ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | чел |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число работников социальной сферы бюджетных учреждений, получивших премии Администрации Киришского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | чел |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 15.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число квартир, приобретенных за счет средств бюджета Киришского муниципального района, для предоставления работникам бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | ед |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 16.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 16.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число обоснованных жалоб на техническое состояние жилых помещений общежития для проживания работников бюджетной сферы (пер.Школьный, д.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области | Ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17.2 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Муниципальное образование Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Муниципальное образование Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Достижение индикаторов не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |